K-Destiny 매출 점화 실행계획 — "1주 첫 매출, 1달 10명, 그 다음 확장"

작성: 2026-07-21 · 전제: 유입 0, 매출 0, 1인 운영, 보유 도구 = Claude Pro + Gemini Ultra + clipify(자체 영상 도구)

0. 전략 요약 (이것만 기억)

첫 매출은 알고리즘이 아니라 손으로 만든다. 숏폼이 터지길 기다리면 1주는 절대 못 지킵니다. 1주차는 "무료 리딩 → DM/댓글 업셀"이라는 수동 콘체르주 퍼널로 첫 결제를 만들고, 그동안 숏폼 공장을 병렬로 세팅해서 2~4주차에 10명을 채웁니다. 이후는 숏폼+SEO+이메일이 자동 퍼널이 됩니다.

3가지 원칙:

- 매일 "제품 만지기 0시간, 유통 3시간" — 제품은 이미 팔 수 있는 상태입니다. 이번 달 개발은 금지(버그 픽스 제외).

- 한 명에게 팔리는 메시지를 먼저 찾고, 그걸 콘텐츠로 복제 — 콘체르주 판매에서 반응 온 문장이 곧 숏폼 후크입니다.

- 모든 링크에 UTM, 모든 판단은 GA4 퍼널로 — 감으로 채널 바꾸지 않기.

수학 (현실 검증): $2.99 단건 기준, 방문→결제 전환 1%만 나와도 10명 = 방문 1,000명. 숏폼 20~30개 + Reddit/X 활동이면 한 달 1,000 방문은 보수적인 목표입니다.

1. Day 0 (오늘~내일): 돈 받을 준비 — 이거 안 하면 전부 헛일

- 안티그래비티에서 tsc --noEmit → 커밋 → 푸시 → 배포

- env 4종: GUMROAD_WEBHOOK_SECRET, GUMROAD_SELLER_ID, UPSTASH_REDIS_REST_URL/TOKEN, NEXT_PUBLIC_GA_ID

- Gumroad ping URL에 ?secret= 반영 + resource 4종(refund/cancellation/subscription_ended/subscription_restarted) 등록

- 본인 카드로 $2.99 실결제 → 결과 페이지 자동 해금 확인 → 환불 → 회수 확인 (이 30분이 이번 달 가장 중요한 QA)

- GA4 실시간에 본인 접속 잡히는지 확인

- 계정 개설: TikTok(EN), TikTok(JP), Instagram, YouTube(쇼츠용), X(JP 점술용 계정) — 아이디 통일: @kdestiny.official 계열

- 링크인바이오: 각 플랫폼 프로필에 https://thekdestiny.com/{en|ja}?utm_source=tiktok&utm_medium=social 형태로 채널별 UTM

2. 1주차 (Day 1~7): 콘체르주 퍼널로 첫 매출

핵심 메커니즘: "공개 무료 미니 리딩 → 개인화 티저 → 링크"

사주는 개인화가 무기입니다. 생년월일만 받으면 진짜로 개인화된 답을 줄 수 있고, 이건 별자리 운세 계정들이 못 하는 것. 무료 리딩 1건 = 콘텐츠 1개 + 잠재고객 1명.

채널 A — Reddit (영어권, 첫 매출 최유력)

타깃 서브레딧: r/astrology계는 홍보 금지가 많으므로 무료 리딩이 허용/환영되는 곳 위주 — r/free_readings, r/Readings_By_Users, r/tarot(무료 리딩 스레드), r/AskAstrologers(질문 답변만), r/kpophelp·r/koreanvariety(한국 문화 관심층, 직접 홍보 금지 — 프로필 유도만). 각 서브레딧 규칙을 먼저 정독하고, 계정 카르마가 낮으면 Day 1~2는 일반 댓글로 카르마부터 쌓기.

Day 1~2 실행: 무료 리딩 오퍼 포스트 1개 + 타인 질문에 성의 있는 답변 5개/일.

포스트 템플릿 (Claude로 다듬어 쓰기):

Title: I read Korean Saju (四柱, the "Four Pillars" system K-dramas mention) — drop your birth date + time and I'll do a free mini reading Body: Saju is Korea's 500-year-old destiny-mapping system — deterministic calculation from your exact birth moment, not sun-sign horoscopes. Comment: birth date, time (or "unknown"), country. I'll reply with your Day Master (core self) + one thing about this year. First 20 people.

업셀 규칙: 리딩 댓글 말미에 링크를 붙이지 말 것(밴 사유). 리딩이 좋았다는 답글이 달리면 그때 "full version is on my profile"로 유도 → 프로필에만 링크. DM으로 물어오면 그때 링크 전달.

리딩 생산: K-Destiny 결과 페이지에 직접 입력해서 나온 무료 섹션(core essence)을 2~3문장으로 요약 + "당신의 잠긴 섹션에는 8~9월 재물 경고가 있다" 식 티저. 1건당 3분. Claude Pro에 결과 붙여넣고 "레딧 댓글 톤으로 3문장 요약" 시키면 1분.

채널 B — X(트위터) 일본 점술 계정 (병렬)

일본 점술 시장은 연 1조 엔 규모로 세계 최대급이고, X의 占い(우라나이) 커뮤니티가 매우 활성화되어 있습니다. 이미 ja 로케일 완비 = 즉시 진입 가능.

- Day 1: 계정 생성, 프로필: 「韓国四柱推命(サジュ)をAIで。生年月日で無料ミニ鑑定🔮」

- 매일: ①무료 미니 감정 모집 트윗(리플로 생년월일 받기) ②「◯年生まれの人、2026年後半に◯◯」식 연도별 타깃 트윗 2개 ③일본 점술 계정 팔로우/인용 5개

- 일본어는 Claude Pro로 생성 → Gemini로 교차 검수 (부자연스러운 경어 방지)

채널 C — 한국 커뮤니티 (보조)

글로벌 서비스지만 첫 결제 확률은 한국어 소통이 가장 높음. 에펨코리아 점술 게시판, 네이트판, 여성 커뮤니티(더쿠 등)의 사주 글에 자연스럽게 참여. 직접 홍보는 밴 리스크가 크니 "무료로 봐드림" 이벤트 글 1개만, 규칙 허용 게시판에서.

1주차 일정표

| Day | 할 일 (하루 2~3시간) |
| --- | --- |
| 1 | Reddit 계정 워밍업 + X JP 계정 개설 + 무료 리딩 5건 |
| 2 | Reddit 무료 리딩 포스트 ① + 리딩 10건 소화 |
| 3 | 리딩 10건 + DM 업셀 시작 + 반응 좋았던 문장 기록 |
| 4 | X JP 무료 감정 모집 트윗 ① + Reddit 2번째 서브레딧 진출 |
| 5 | 리딩 15건 + 여기까지 결제 0이면 §8 플랜B 발동 |
| 6 | 숏폼 첫 3개 업로드(아래 2주차 준비 겸) + 리딩 계속 |
| 7 | 주간 리뷰: GA4 퍼널 확인, 반응 온 후크 3개 선정 → 2주차 콘텐츠 소재로 |

1주차 목표: 무료 리딩 40~60건, 사이트 방문 150+, 결제 1건 이상. 리딩 40건에 티저 업셀이면 1건은 현실적으로 나옵니다 ($2.99는 충동구매 가격대).

3. 2~4주차: 숏폼 공장 가동 → 10명 달성

제작 파이프라인 (보유 도구 총동원, 추가 비용 0)

- 소재: 1주차 무료 리딩에서 반응 폭발한 문장들 (예: "1996년생, 올해 10월에 인연 변동" 류)

- 대본: Claude Pro — "30초 틱톡 대본, 후크 첫 1.5초, 마지막에 '네 사주는 프로필 링크에서 무료'" 배치로 10개씩 생성 → 영/일/한 3개 언어 번역까지

- 비주얼: Gemini Ultra의 Veo로 신비주의 B-roll 생성(우주, 촛불, 한복, 사찰, 만세력 애니메이션 등 10초 클립) → 재사용 라이브러리 구축. 프롬프트 예: "Slow cinematic shot of an ancient Korean astrology chart glowing gold on black hanji paper, candlelight, mystical atmosphere, 4k"

- 조립: CapCut(무료) 또는 clipify 파이프라인 재활용 — B-roll + 자막(대본) + TTS(CapCut 내장/일본어는 VOICEVOX 무료) = 개당 15~20분

- 업로드: 같은 영상을 TikTok/Reels/Shorts 3곳 동시 (워터마크 없는 원본으로)

콘텐츠 포맷 4종 (검증된 점술 니치 포맷)

- 연도별 저격: "○○년생인 사람, 멈춰. 2026년 하반기에…" ← 최고 성과 포맷, 60% 비중

- 사주 vs 별자리: "서양 별자리가 12가지라면, 한국 사주는 51만 8천 가지" — K-culture 후킹

- 띠/일간별 순위: "2026년 하반기 재물운 TOP3 일간"

- 실제 리딩 재연: 레딧 무료 리딩 중 극적인 사례(익명화)를 스토리로

분량: 주당 언어별 5개 × 2개 언어(EN/JP) = 주 10개. 한국어는 여력 되면.

CTA와 랜딩 정렬

영상 CTA는 전부 "무료 사주 확인은 프로필 링크" → 랜딩은 이미 온보딩→결과→페이월 완비. 결제 전환은 페이월이 알아서 합니다(1주차에 E2E 검증 완료된 상태).

2~4주차 주간 루틴 (주 12~15시간)

- 월: 대본 10개 생성 + Veo B-roll 5개 (2h)

- 화~토: 편집·업로드 2개/일 (1.5h/일) + Reddit/X 리딩 5건/일 유지 (30m/일)

- 일: 주간 리뷰 1시간 — GA4 퍼널(방문→unlock_click→begin_checkout→purchase_confirmed) + 플랫폼별 조회수 → 다음 주 소재 결정

마일스톤: 2주차 말 누적 결제 3건 / 3주차 말 6건 / 4주차 말 10건+. 미달 시 §8.

4. 전환·리텐션 장치 (이번 달 안에, 개발 최소화)

- 후기 수집: 결제자 전원에게 Gumroad 메시지로 "리딩 어땠나요?" 1통. 받은 후기는 (동의 하에) 숏폼·랜딩 소재로. 초기 10명의 후기가 다음 100명을 만듭니다.

- 오늘의 운세 재방문 루프: 이미 daily 페이지 존재. 숏폼 CTA를 격주로 "매일 아침 네 일간 운세" 버전으로 → 대시보드 재방문 습관 → 구독 업셀 노출 증가.

- 이메일(2주차 중 1회, 유일하게 허용하는 개발 2시간): Resend 무료 티어로 "주간 운세 요약" 1통/주. 가입자 이메일은 이미 DB에 있음.

5. 도구 스택 정리 (보유 + 필수 제안)

보유 도구 활용 맵

- Claude Pro: 대본/카피/번역(영·일) 배치 생산, 레딧 답변 다듬기, 주간 리뷰 분석

- Gemini Ultra: Veo 영상 생성(B-roll 라이브러리 — 이게 Ultra 구독의 핵심 가치), Deep Research로 주간 트렌드 소재 발굴("이번 주 점술 틱톡 트렌드")

- clipify: 자막·컷 편집 자동화 파이프라인으로 전용 (자체 도구를 자체 마케팅에 쓰는 것 자체가 나중에 콘텐츠 소재)

무료로 채울 것: CapCut(편집), VOICEVOX(일본어 TTS), Canva(썸네일), Upstash·Resend(무료 티어), GA4

돈 쓸 가치가 있는 것 (선택, 총 $50~100)

- 4주차에 조회수 상위 영상 1~2개에 TikTok Promote/Spark Ads $50 테스트 — 오가닉으로 검증된 크리에이티브에만 태우는 것이 원칙. 그 전엔 광고 금지.

- 그 외 구독형 마케팅 툴은 전부 불필요합니다. 지금 단계에서 SaaS 지출은 낭비.

6. KPI 대시보드 (일요일마다 이 숫자만)

| 지표 | 1주 | 2주 | 4주 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사이트 방문 | 150 | 400 | 누적 1,000+ |
| 무료 리딩/감정 건수 | 40+ | 60+ | 100+ |
| unlock_click / 방문 | 5%+ | 7% | 8% |
| begin_checkout → purchase | 30%+ | 40% | 40% |
| 누적 결제 | 1 | 3 | 10+ |

병목 진단법: 방문이 없으면 콘텐츠 문제(후크 교체), unlock_click이 낮으면 결과 페이지/카피 문제, begin_checkout 후 이탈이 크면 Gumroad 결제창/가격 문제.

7. 하지 말 것 (이번 달)

- 신기능 개발 (기능은 이미 충분. 유일한 예외: §4 이메일 2시간)

- 가격 변경 실험 (데이터 10건도 없이 가격 만지기 금지)

- 5개 채널 동시 운영 (Reddit + X JP + 숏폼 3플랫폼 동시업로드까지만)

- 구매 데이터 없는 상태에서 광고 집행

- 조작 신호 복원 (환불·분쟁·계정 밴으로 돌아옵니다 — 오푸스 방향 유지)

8. 플랜 B (트리거 기반)

- Day 5까지 결제 0 → 무료 리딩 볼륨 2배 + 오퍼 변경: "풀 리딩 무료로 3명 추첨 → 나머지에게 $2.99 제안"의 명시적 이벤트형으로 전환. 티저가 약한 것이므로 잠긴 섹션 제목을 더 구체적으로 언급 ("당신의 8월 재물 경고").

- 2주차 말 숏폼 전부 조회수 200 미만 → 후크 전면 교체(연도별 저격 포맷만 10개), 업로드 시간대를 타깃 시장 저녁(美 EST 19시 / 日 JST 21시)으로 고정.

- 3주차 말 방문은 있는데 결제 5건 미만 → 결과 페이지 A/B: unlock_warning 카피를 "손실 회피"형("이번 기회를 놓치면…" → 이미 있음)에서 "구체 예고"형("당신의 10월 인연 변동 상세")로.

- 레딧 계정 밴 → 새 계정으로 재진입하지 말고(영구밴 루트) X 영어 계정 + 페이스북 K-culture 그룹으로 대체.

9. 30일 이후: 점진 확장 로드맵 (미리보기)

- 월 2: 프로그래매틱 SEO — "1996년생 2027 운세" 식 [출생연도 × 언어] 정적 페이지 수백 개 자동 생성(사주 계산은 이미 결정론적이라 비용 0), 이메일 리스트 → 주간 뉴스레터, 구독($7.99) 업셀 본격화

- 월 3: 일본 마이크로 인플루언서 기프팅(프리미엄 1년 무료 ↔ 소개 1회), 궁합(Energy Sync) 기능을 발렌타인/연말 시즌 캠페인으로, TikTok 광고 스케일($300~500, ROAS 확인 후)

- 월 4+: 월 매출 200만 원 안정화 판단 후 → B2B(점술 콘텐츠 API/화이트라벨), 커플 리포트 등 고단가 상품($9.99~19.99) 추가

오늘 당장 할 일 3개

- Day 0 체크리스트 완료 (배포 + $2.99 실결제 테스트)

- Reddit 계정 만들고 r/free_readings 규칙 읽고 댓글 3개 달기

- Claude에게 "사주 무료 리딩 레딧 포스트 영어 초안" 뽑아서 내일 아침 게시 예약